Ш

| Приложение № 2 |  |
| --- | --- |
| КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата получения |  |

Все записи в этом поле заносятся  администратором программы

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

| Тип гранта (выберите нужное) | Территориальный |
| --- | --- |
| Номинация | ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВЫЙ КРАЙ |
| Название проекта | Отдыхаем всем селом! |

| ##### Организация-заявитель | Муниципальное образовательное учреждение «Леонтьевская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Руководитель организации - заявителя | ##### Директор школы Петрович Виктор Степанович |  |  |  |
| ##### Почтовый адрес | ##### 662012 Красноярский край Тюхтетский район Село Леонтьевка улица Центральная 2 |  |  |  |
| ##### Телефон(8-258) 2-10-41 | ##### Факс( ) |  | ##### E-mail | ##### E-mail leont@krasmail.ru |
| Исполнитель проекта | Инициативная группа учителей, учащихся, родителей, работников сельской администрации, СДК, сельского клуба. |  |  |  |
| Руководитель проекта | Цвых Татьяна Васильевна |  |  |  |
| ##### Телефон (8-258) 2-10-41 | ##### Факс( ) | ##### E-mail |  | E-mail leont@krasmail.ru |

| Краткое описание проекта (не более 50 слов) | Поддержание активного отдыха, здорового образа жизни, создание условий для совместных семейных занятий зимними видами спорта, возрождение традиций в рамках создания социокультурного центра для сохранения и укрепления здоровья и продолжение работы по массовому вовлечению учащихся и жителей села в зимние виды спорта. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность проекта количество месяцев | 5 месяцев | Начало проекта дд/мм/гг | август | Окончание проекта дд/мм/гг | декабрь |
| # География проекта (название населенных пунктов, где будет реализован проект) | Территория Леонтьевской сельской администрации (село Леонтьевка, деревня Соловьёвка). |  |  |  |  |

| # Запрашиваемая сумма в рублях | 150000-00 | Сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп. |
| --- | --- | --- |
|  | цифра | пропись |
| # Имеющаяся сумма в рублях | - 100889.75 | - Сто тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей. 75 коп. |
|  | цифра | пропись |
| # Полная стоимость проекта в рублях | 250889.75 | Двести пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 75 коп. |
|  | цифра | пропись |

| Организации–партнеры | Леонтьевская сельская администрация, Тюхтетская районная администрация, Отдел молодежной политики администрации Тюхтетского района, Леонтьевский СДК. |
| --- | --- |

#### _______________________________	директор школы В.С.Петрович	М.П.

#### (подпись руководителя организации)

#### ________________________________  Т.В.Цвых

(подпись руководителя проекта)

##### 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

1.1. Информация об организации-заявителе.

Муниципальное образовательное учреждение «Леонтьевская средняя общеобразовательная школа»

##### 1.2. Информация о деятельности организации-заявителя

Муниципальное образовательное учреждение «Леонтьевская средняя общеобразовательная школа»

ЗАДАЧИ: Развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.

##### 1.3. Банковские реквизиты организации-заявителя

| Наименование организации (КАК В БАНКЕ) | МОУ Леонтьевская средняя общеобразовательная школа |
| --- | --- |
| Наименование казначейства/департамента финансов (если есть) | Финансовое управление администрации Тюхтетского района |
| Лицевой счет организации (если есть) | 07507024210002810052n30700006 |
| ИНН казначейства/департамента финансов (если есть) | 2438000600 |
| ИНН организации | 2438300851 |
| Расчетный счет ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ | 40703810031313000001 |
| В каком банке | В Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ г.Красноярск |
| БИК | 040407627 |
| Корсчет (если есть) | 30101810800000000627 |
| Код дохода (если есть) | 47530201050050000130 |

##### 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

Исполнителями является инициативная группа в составе 15 человек, в состав которой входят  учащиеся, учителя, родители учащихся, молодежь проживающие на территории Леонтьевской сельской администрации. Работая, в рамках создания социокультурного центра инициативная группа активно ведет пропаганду здорового образа жизни.о пропаганде здорового образа жизни вали.активной отдых жителей проживающих на территории Леонтьевуской секльской администраци

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

##### 3.1. Краткая аннотация проекта

Создание условий для занятий зимними видами спорта, оздоровление учащихся, их родителей, молодежи села. Организация семейного отдыха. Пропаганда здорового образа жизни.

##### 3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Школа на селе является практически единственным центром, где можно с пользой провести свободное время. Есть такое высказывание «Пока живет школа, живет и село!» Инициативная группа стремится привлечь как можно больше народа, семей пропагандируя здоровый образ жизни. Село находится в 15 км. от районного центра. Отдаленность от центра, накладывает на школу ответственность за организацию досуга учащихся и молодежи села. Поэтому на  базе школы организовывается работа кружков по интересам для подростков в свободное от занятий время. Второй год на базе школы работает спортивный клуб «Сибирячок». Из 79 учащихся спортклуб посещают 42 ребёнка, где они занимаются волейболом, настольным теннисом, играют в хоккей, ходят на лыжах, занимаются общей физической подготовкой. Совместно с детьми активно отдыхают, занимаются спортом молодёжь села, родители учащихся и это при том, что большая часть населения малообеспеченные и не могут позволить себе приобрести спортивный инвентарь.  При школе построена (силами детей и родителей) и действует хоккейная коробка. Освещена и обеспечена музыкальным сопровождением. В вечернее время для детей, подростков и жителей села организована работа школьного спортзала. Школа работает в рамках создания социокультурного центра, сотрудничая с сельским домом культуры в селе Леонтьевка и деревне Соловьёвка,  Леонтьевской сельской администрацией.

В вечернее время и выходные дни собирается много желающих  заняться активным отдыхом, но слабая спортивная материальная база (нехватка спортивного инвентаря) оставляет часть желающих не у дел.

##### Занятия в спортклубе и отдых всей семьёй позволят детям развить свои увлечения, реализовать свои возможности, продлить общение друг с другом  во внеурочное время. Увлеченный полезным делом ребенок, находящийся под присмотром педагога развивается творчески и духовно, лучше учится, самоутверждается в жизни. В школе и селе проживают в основном малообеспеченные семьи (90%). Около 30% дети из неблагополучных семей. Есть дети группы риска. В недалеком прошлом на базе нашей школы проходили соревнования по лыжным гонкам среди школ нашего района и Боготольского. Часто проходили хоккейные баталии, то сейчас об этом можно только вспоминать.

##### Результаты проведенного анкетирования показали, что 80% опрошенных учащихся, их родителей, молодежи хотели бы с пользой для своего здоровья проводить свободное время. Дети очень любят праздники с участием родителей. Занятый здоровый подросток – это в последствии здоровый родитель, это здоровая крепкая семья, которая необходима обществу. Занятия спортом отвлекают ребят от совершения правонарушений и преступлений, снижению употребления алкоголя.

В школе и селе есть ребята готовые выходить на районные и краевые соревнования (опыт есть – 3 место в зональных соревнованиях в эстафетной гонке), но нет хорошей спортивной базы и инвентаря для проведения тренировок и участия в соревнованиях. Та база, которая есть запросы желающих удовлетворить не может. Даже при маленькой наполняемости классов, лыж на всех не хватает. А коньков практически нет совсем. А если проводим соревнования, то приходится постоянно переобуваться, ребята нервничают и конечно хороших результатов нет.

##### 3.3. Цель и задачи проекта

Цель: Создание условий для оздоровления и занятия зимними видами спорта,

активным отдыхом учащихся, молодежи и жителей села Леонтьевки и деревни Соловьевки.

Пропаганда здорового образа жизни.

Задачи:1.Круглый стол «Совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни среди жителей села»

2.Формирование волонтерских бригад

3.Выполнение работ по оборудованию лыжной трассы, расчистке и обустройстве хоккейной коробки

4. Проведение  соревнований среди школ района по лыжной подготовке и хоккею.

5.Вовлечение в работу спортивных секций спортклуба молодежи села.

6. Развивать физические способности и возможности учащихся.

7. Пропаганда здорового образа жизни.

##### 3.4. Что предлагается сделать в ходе проекта

Основные этапы реализации проекта:

- Подготовительный этап – анкетирование учащихся, молодёжи, родителей, с целью выявления интересов и наклонностей, для уточнения количества желающих посещать лыжную секцию и хоккея (не имеющие пока возможности это сделать)

- Организационный – разработка программы секции лыжной подготовки, положений спортивных соревнований по лыжным гонкам, оформление лыжной трассы и необходимых атрибутов по проведению тренировок, отборочных соревнований,  привлечение жителей села к здоровому образу жизни через освещение в средствах массовой информации работы спортивного спортклуба.

- Заключительный – проведение  спортивных праздников и соревнований «Отдыхаем всем селом!» и «Мама, папа, я – спортивная семья!» с привлечением спортсменов из городов Боготола, Ачинска, Назарово, совместные тренировки наших и их детей, для повышения мастерства

Описание отдельных мероприятий

Отдельные мероприятия указаны в основных этапах организационного плана проекта. Исполнителями  проекта планируется при поддержке сельской администрации, через средства массовой информации продолжить работу по развитию программы здорового образа жизни, возрождение старых традиций- занятия зимними  видами спорта. Будет организован праздник для детей их родителей, а также всех желающих жителей села,  по спортивными соревнованиями по бегу на лыжах на различные дистанции, биатлону, спортивных эстафетах в личном и командном первенствах, соревнования по хоккею.

##### 3.4. Ожидаемые результаты проекта

При наличии оборудования для занятий зимними видами спорта, на базе школы под руководством учителя физкультуры будет организована работа  спортивной секции по лыжной подготовке, хоккею. Вовлечение в работу секций 80% учащихся школы. В зимнее время года появится возможность для всех подростков и взрослого населения заниматься зимними видами спорта. Около 100 человек будут заниматься на постоянной основе. Это позволит  занять большее количество ребят, молодежи и их родителей в свободное  время.

В настоящее время в школе есть учащиеся побывавшие на районных и зональных соревнованиях, завоевавшие призовые места.

В соревнованиях примут участие представители из всех образовательных учреждений района, ПУ-77. Будут привлечены для тренировок и соревнований спортсмены из Ачинска. Назарово,  Боготола. Связь с ними уже имеется.

##### 3.5.Механизм оценки результатов

Списки учащихся участников спортивных соревнований. Положения о спортивных соревнованиях, протоколы соревнований. Отзывы жителей, фотоматериалы, статьи из газеты «Голос Тюхтета»

##### 3.6.Дальнейшее развитие проекта

Поддерживать работу секции по лыжной подготовке и хоккею будет комитет по физической культуре и спорту,   Центр внешкольной работы, сельская администрация, администрация школы. Это позволит  занять большее количество ребят, молодежи и их родителей в свободное время. Привлечение к здоровому образу жизни, что в настоящее время является одной из приоритетных программ правительства. В дальнейшем мы планируем строительство спортивного городка для занятий спортом в летнее время: беговая дорожка, прыжковая яма, футбольное поле, волейбольная  и баскетбольная площадки, городки. Часть спортивного оборудования будет сдаваться в аренду на платной основе обеспеченному населению, а основной частью оборудования будет пользоваться малообеспеченное население на безвозмездной основе.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| Описание видов деятельности | Дата проведения | Результаты | Форма регистрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Круглый стол «Совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни среди жителей села» | 10 .08.2007г. | План работы по реализации проекта | Фото, видеосъемка |
| 2.Формирование волонтерских бригад | сентябрь -ноябрь | 4 бригады по 6 человек | Списки |
| 3.Выполнение работ по оборудованию лыжной трассы, хоккейной коробки. | октябрь -декабрь | Подготовленная лыжная трасса, хоккейная коробка. | Фото, видеоматериалы |
| 4.Совместные тренировки: команды лыжников и хоккеистов из Тюхтета, Леонтьевки, Ачинска, Назарово, Зареченки, Лазарево | Ноябрь-декабрь | Результаты соревнований | Фото, видеоматериалы |
| 5.Праздник-соревнование «Отдыхаем всем селом!» | Ноябрь 2007 г. | Вовлечение большего количества жителей в занятия спортом | Фото, видеоматериалы, отзывы жителей |
| 6.Праздник-соревнование «Папа, мама,я-спортивная семья!» | Декабрь 2007г. | Привлечение родителей к занятиям спортом, общение детей и родителей | Фото, видеоматериалы |

###### 5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

(НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)

##### 5.1. Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Заработная плата и гонорары (включая налоги) | - 22039,88 | - 13254-75 | - 35294-63 |
| - Командировочные и транспортные расходы |  |  |  |
| - Приобретение оборудования | - 100900-00 | - 80700-00 | - 181600-00 |
| - Аренда помещений и оборудования |  | - 600-00 | - 600-00 |
| - Издательские расходы | - 5000-00 |  | - 5000-00 |
| - Расходы на обучение участников |  |  |  |
| - Оплата услуг сторонних организаций |  |  |  |
| - Расходы на связь |  | - 210-00 | - 210-00 |
| - Расходные материалы | 22060-12 | 6125-00 | 28185-12 |
| - Выплаты прочих налоговых отчислений |  |  |  |
| - Банковские расходы |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| - ИТОГО: | - 150000-00 | - 100889.75 | - 250889.75 |

5.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав

1.Заработная плата и гонорары

А. Персонал

| Должность в проекте | Полная месячная ставка (в рублях) | Процент времени, уделяемого проекту | Реальная сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Руководитель проекта | - 4500 руб. | - 50% | - 2250 руб. | - 6 | - 6750 руб. | - 6750 руб. | - 13500 руб. |
| - Бухгалтер проекта | - 4500 руб. | - 25% | - 1125 руб. | - 1 | - 1125 руб. |  |  |
| - Тренер по лыжам | - 3500 руб. | - 25% | - 875 руб. | - 6 | - 3250 руб. | - 2000 руб. | - 5250 руб. |
| - Тренер по хоккею | - 3500 руб. | - 25% | - 875 руб. | - 6 | - 3250 руб. | - 2000 руб. | - 5250 руб. |
| - Всего: |  |  |  |  | - 14375 руб. | - 10750 руб. | - 25125 руб. |
| - Выплаты во внебюджетные фонды (23,3%) |  |  |  |  | - 3349,38 руб. | - 2504,75 руб. | - 5854,13 руб. |
| - ИТОГО: |  |  |  |  | - 17724,38 руб. | - 13254,75 руб. | - 30979,13 руб. |

В. Консультанты и другие услуги:

| - Должность - в проекте | - Месячная - (дневная, почасовая) - ставка, - (в рублях) | - Кол-во месяцев (дней, часов) | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Видеосъемка | - 3500 руб. |  | - 3500 руб. |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |
| - Всего: |  |  | - 3500 руб. |  |  |
| - Выплаты во внебюджетные фонды (23,3%) |  |  | - 815,5 |  |  |
| - ИТОГО: |  |  | - 4315,50 руб. |  |  |

| - ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата и гонорары» (включая налоги) | - 4315,50 руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Основные прямые расходы

А. Аренда помещения

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещение для проведения круглого стола, выпуска агитационных листовок, орг. Встреч |  | 600 руб. | 600 руб. |
| Итого: |  |  | 600руб. |

Б. Командировочные  и транспортные расходы:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |

В. Оборудование:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лыжи 20 пар х 1875.00 | 36500.00 | 34000 -00 | 70500-00 |
| Лыжные ботинки 20 пар х 912.50 | 18250.00 | 17000.00 | 35250.00 |
| Лыжные палки 20 пар х 182.50 | 3650.00 | 3400.00 | 7050.00 |
| Крепления для лыж 20 штук х 182.50 | 3650.00 | 3400.00 | 7050.00 |
| Коньки 30 пар х 1100 руб. | 22000-00 | 11000-00 | 33000-00 |
| Клюшки 30 х 250 руб | 3500 руб. | 4000 -00 | 7500-00 |
| Шайбы 10 штук х50.00 | 250-00 | 250-00 | 500-00 |
| Форма для вратаря | 5450-00 |  | 5450-00 |
| Комплект верхней формы 10 х 1270-00 | 6350-00 | 6350-00 | 12700-00 |
| Каски «Мега» 4 х 650-00 | 1300-00 | 1300-00 | 2600-00 |
| Итого: | 100900-00 | 80700-00 | 181600-00 |

Г.  Расходы на связь:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата телефона |  | 210 руб. | 210 руб. |
| Итого: |  | 210 руб. | 210 руб |

Д. Издательские расходы:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Публикация заметок о ходе реализации проекта ( 4 заметки х 1250,00) | 5000 руб. |  | 5000 руб. |
|  | 5000-00 |  | 5000-00 |
| Итого: | 5000-00 |  |  |

Е.  Расходные материалы:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумага формат А4 3 п. х 180 руб.=540 руб. | 540 руб. |  | 540-00 |
| Картридж для лазерного принтера 1 х 900 руб.=900 руб. | 2000 руб. |  | 2000-00 |
| Картридж для цветного принтера | 1500-00 |  | 1500-00 |
| Фотобумага 2 п. х 100 руб.=200 руб. | 200 руб. |  | 200-00 |
| Подвоз участников соревнований Бензин 100 л х 15.00=1500руб. | 1500 руб. |  | 1500 -00 |
| Призы участникам соревнований (вазы 10штук х 200.00) | 1000-00 | 1000-00 | 2000-00 |
| Кубки 10 х 300-00 | 1500-00 | 1500-00 | 3000-00 |
| Грамоты (20-00 х 20 штук) | 400-00 |  | 400-00 |
| Дипломы 20-00 х 30 штук | 600-00 |  | 600-00 |
| Краска белая (4 банки х 150-00) | 300-00 | 300-00 | 300-00 |
| Краска голубая для оформления хоккейной коробки ( 10 х3л.х150-00) | 1000-00 | 500-00 | 1500-00 |
| Мазь для лыж 5 компл. Х 500-00 | 1750-00 | 750-00 | 2500-00 |
| Лампы ДРЛ – 400 | 800-12 |  | 800-12 |
| Пускатели к лампам ДРЛ -400 | 1300-00 |  | 1300-00 |
| Мячи для хоккея 20 х 221-00 | 4420-00 |  | 4420-00 |
| Материал на флажки для оформления трассы 20м. х 40.00 | 400-00 | 400-00 | 800-00 |
| Гвозди 10 кг. Х 80.00 | 400-00 | 400-00 | 800-00 |
| Гвозди 10 кг. Х 50.00 | 300-00 | 200-00 | 500-00 |
| Обрезная доска 3 м куб х 1075-00 | 2150-00 | 1075-00 | 3225-00 |
| Итого: | 22060-12 | 6125-00 | 28185-12 |
| ###### Ж. Банковские расходы |  |  |  |
| ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ: |  |  |  |

Работа волонтерских бригад, работы по оборудованию лыжной трассы, хоккейной коробки будут вестись под руководством инициативной группы на добровольной основе.

Полная стоимость проекта:

Вклад из других источников:

Запрашиваемая сумма:

Комментарии к бюджету с обоснованием необходимости расходов по статьям бюджета, использования оборудования, командировок, типографских расходов, путей получения средств из других источников, в том числе уже имеющихся у самой организации (включая все виды - денежные, в натуральной форме и добровольным трудом).

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:

- Краткое описание проекта для размещения на сайте программы «Социальное партнерство во имя развития» (1 страница печатного текста, формат А4, WinWord, Arial, п. 14, интервал 1п. Краткое описание проекта предоставляется на бумажном и электронном носителях отдельным файлом).

- Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями)

- Свидетельство о государственной регистрации организации, а также свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (предоставляются в случае, если такие изменения вносились).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (предоставляется только организациями,  зарегистрированными до 1 июля 2002 г.)

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации-заявителя  (например, протокол об избрании, приказ о назначении, доверенность).

- Другие документы и дополнительные материалы, которые заявитель считает необходимым приложить к заявке (перечислите).

Приложение №2

Профессиональное резюме

основных исполнителей проекта.

  - Цвых Т.В..- руководитель проекта, образование высшее педагогическое. Работает заместителем директора школы по УВР, стаж работы на руководящей должности 2 года, педагогический стаж работы более 20 лет.

  - Андриенко Е.Н..- администратор проекта, образование высшее педагогическое. Работает заместителем директора школы по ВР. Стаж работы на руководящей должности 15лет, педагогический стаж работы-15 лет.

  - Дубатов Е.В.- консультант по зимним видам спорта. Работает руководителем комитета по физической культуре и спорту при администрации Тюхтетского района, также возглавляет  работу спортивной секции «хоккей мячом». Стаж работы с детьми более 15 лет.

  - Золоторевич М.К.-бухгалтер проекта. Работает в должности главного бухгалтера Леонтьевской сельской администрации более 10 лет.

  - Степанькова Л.Н.. –преподаватель физического воспитания МОУ «Леонтьевская средняя общеобразовательная школа»,образование средне-специальное, педагогическое, стаж работы с детьми более 20 лет.

  - Андриенко В.В. – директор Леонтьевского СДК, образование средне-специальное. Стаж работы более 15 лет.

  - Прутовых В.И. – заместитель директора школы по ИКТ, образование высшее. Стаж педагогической работы более 10 лет.

Инициативная группа учащихся школы:

Чупин Евгений – ученик 11 класс

Тукиш Екатерина – ученица 11 класса

Батюкова Ольга – ученица 10 класса

Янущенко Ольга – ученица 10 класса

Андриенко Александр – ученик 8 класса

Клундук Алексей – ученик 8 класса

Андреева Анастасия – ученица 8 класса

Андриенко Кристина – ученица 6 класса

Краткое описание проекта для размещения на сайте программы «Социальное партнерство во имя развития»

##### 1. Цель и задачи проекта

Цель: Создание условий для оздоровления и занятия зимними видами спорта, активным отдыхом учащихся, молодёжи и жителей сёл Леонтьевки и Соловьёвки.

Пропаганда здорового образа жизни.

Задачи:1.Круглый стол «Совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни среди жителей села»

2.Формирование волонтерских бригад

3.Выполнение работ по оборудованию лыжной трассы, расчистке и обустройстве хоккейной коробки

4.Проведение  соревнований среди школ района по лыжной подготовке и хоккею.

5.Вовлечение в работу спортивных секций спортклуба молодежи села.

6.Развивать физические способности и возможности учащихся.

7.Пропаганда здорового образа жизни.

##### 2. Что предлагается сделать в ходе проекта

Основные этапы реализации проекта:

- Подготовительный этап - анкетирование учащихся, молодёжи, родителей, с целью выявления интересов и наклонностей, для уточнения количества желающих посещать лыжную секцию и хоккея (не имеющие пока возможности это сделать)

- Организационный - разработка программы секции лыжной подготовки, положений спортивных соревнований по лыжным гонкам, оформление лыжной трассы и необходимых атрибутов по проведению тренировок, отборочных соревнований,  привлечение жителей села к здоровому образу жизни через освещение в средствах массовой информации работы спортивного спортклуба.

- Заключительный - проведение  спортивных праздников и соревнований «Отдыхаем всем селом!» и «Мама, папа, я – спортивная семья!» с привлечением спортсменов из городов Боготола, Ачинска, Назарово, совместные тренировки наших и их детей, для повышения мастерства

##### 3. Ожидаемые результаты проекта

При наличии оборудования для занятий зимними видами спорта, на базе школы под руководством учителя физкультуры будет организована работа  спортивной секции по лыжной подготовке, хоккею. Вовлечение в работу секций 80% учащихся школы. В зимнее время года появится возможность для всех подростков и взрослого населения заниматься зимними видами спорта. Около 100 человек будут заниматься на постоянной основе. Это позволит  занять большее количество ребят, молодежи и их родителей в свободное  время.

В соревнованиях примут участие представители из всех образовательных учреждений района, ПУ-77. Будут привлечены для тренировок и соревнований спортсмены из Ачинска, Назарово, Боготола. Связь с ними уже имеется.

В дальнейшем планируем организацию отдыха и в летнее время для чего будем оборудовать летнюю оздоровительную площадку.

##### 4. Дальнейшее развитие проекта

Поддерживать работу секции по лыжной подготовке и хоккею будет комитет по физической культуре и спорту,   Центр внешкольной работы, сельская администрация, администрация школы. Это позволит  занять большее количество ребят, молодежи и их родителей в свободное время. Привлечение к здоровому образу жизни, что в настоящее время является одной из приоритетных программ правительства. В дальнейшем мы планируем строительство спортивного городка для занятий спортом в летнее время: беговая дорожка, прыжковая яма, футбольное поле. Часть спортивного оборудования будет сдаваться в аренду на платной основе обеспеченному населению, а основной частью оборудования будет пользоваться малообеспеченное население на безвозмездной основе.

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ПРОЕКТА

| Описание видов деятельности | Дата проведения | Результаты | Форма регистрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Круглый стол «Совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни среди жителей села» | 10 .08.2007г. | План работы по реализации проекта | Фото, видеосъемка |
| 2.Формирование волонтерских бригад | сентябрь -ноябрь | 4 бригады по 6 человек | Списки |
| 3.Выполнение работ по оборудованию лыжной трассы, хоккейной коробки. | октябрь -декабрь | Подготовленная лыжная трасса, хоккейная коробка. | Фото, видеоматериалы |
| 4.Совместные тренировки: команды лыжников и хоккеистов из Тюхтета, Леонтьевки, Ачинска, Назарово, Зареченки, Лазарево | Ноябрь-декабрь | Результаты соревнований | Фото, видеоматериалы |
| 5.Праздник-соревнование «Отдыхаем всем селом!» | Ноябрь 2007 г. | Вовлечение большего количества жителей в занятия спортом | Фото, видеоматериалы, отзывы жителей |
| 6.Праздник-соревнование «Папа, мама,я-спортивная семья!» | Декабрь 2007г. | Привлечение родителей к занятиям спортом, общение детей и родителей | Фото, видеоматериалы |